**План деятельности Детского сада №186 ОАО «РЖД»**

**консультационного центра РИП-ИнКО**

**«Обновление дошкольного образования в условиях введения ФГОС»**

**в рамках бренда «Первые шаги к успешному будущему» на 2020 год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Название мероприятия,** **форма проведения** | **Дата проведения** | **Ответственный** | **Планируемый результат** |
| 1. | Принять участие в семинарах, рабочих встречах, консультациях в рамках бренда. | в течении года | Старший воспитатель | Повышение психолого-педагогической компетентности педагогов |
| 2. | Разработка и размещение плана деятельности ОО на портале РИП-ИнКо и на сайте ДОУ | апрель | Старший воспитатель, творческая группа | Наполнение раздела РИП-ИнКо на сайтах ИРООО и ОО  |
| 3. | Заседания творческой группы по выполнению технического задания РИП-ИнКо | ежемесячно | Старший воспитатель, творческая группа | Доработка и апробация инновационного продукта. |
| 4. | Работа на портале РИП-ИнКо  | в течении года | Старший воспитатель | Размещение плана и результатов деятельности. |
| 5.  | Принять участие в Межрегиональной научно-практической конференции: «Тенденции развития образования XXI века: формирование навыков будущего»: | май | Образовательные организации, старший воспитатель ОО. | Повышение психолого-педагогической компетентности педагогов. |
| 6. | Подготовка статьи в сборник НПК  | апрель | Творческая группа, старший воспитатель. | Подбор материалов в сборник НПК. |
| 7. | Составление плана мероприятий для продвижения бренда ОО, создание и распространение буклета. | апрель-сентябрь | Творческая группа, старший воспитатель | Выявление направления и содержания консультаций для родителей, разработка и внедрение запланированных мероприятий |
| 8. | Апробация инновационного продукта – сценарий консультации для родителей в рамках бренда | август-октябрь | Творческая группа, старший воспитатель  | Проведение консультации, размещение на сайте ОО |
| 9. | Принять участие в мониторинге эффективности деятельности РИП-ИнКо | октябрь | Руководитель ОО, старший воспитатель | Представить информацию о деятельности ОО в 2020г. на портале РИП-ИнКо |
| 10. | Принять участие в XI Форуме участников РИП-ИнКО. | декабрь | Старший воспитатель, творческая группа | Методические материалы, презентации. |